Приложение 1

к постановлению

Администрации города Обнинска

от  21.02.2019 № 256-п

### План

### подготовки и проведения торжественных праздничных мероприятий,

### посвящённых государственному празднику

### Дню защитника Отечества.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям организовать праздничное оформление их территорий. | 19.02.2019 | Руководители предприятий (по согласованию), учебных заведений, организаций (по согласованию), командование воинских частей (по согласованию). |
| - 3. | Рекомендовать на предприятиях, в учреждениях, образовательных учреждениях, организациях и воинских частях провести торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. | 19.02 – 22.02.2019 | Попова Т.С., руководители предприятий и учреждений (по согласованию), образовательных учреждений; командование воинских частей (по согласованию), городской Совет ветеранов (по согласованию). |
| - 4. | Проведение в образовательных учреждениях города уроков мужества, мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания. | 19.02 – 22.02.2019 | Волнистова Т.В., Акчурин М.Ф. (по согласованию), Воложинский М.О. (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), руководители образовательных учреждений. |
| - 10. | Опубликование в средствах массовой информации программы праздничных мероприятий. | 15.02.2019 | Ильницкий А.А., Чучелова О.Л. |
|  | Опубликование в средствах массовой информации официальных поздравлений с праздником. | 20.02.2019 | Ильницкий А.А. |
| - 9. | Проведение в учреждениях культуры праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. | 19.02 – 22.02.2019 | Фалеева И.Н., руководители учреждений культуры. |
| - 7. | Изготовление пригласительных билетов на городской торжественный вечер. | 07.02.2019 | Фалеева И.Н., Пикалов В.С. |
| - 5. | Проведение 20 февраля 2018 года в 18-00 городского торжественного вечера воинов Калужского гарнизона и общественности города, посвященного Дню защитника Отечества в МБУ «ГДК». | 20.02.2019 18-00 – 22-00 | Фалеева И.Н., Пикалов В.С., Пахомова И.В. |
| - 6. | Организация фуршета в МБУ «ГДК», во время проведения городского торжественного вечера. | 20.02.2019 17-30 –22-00 | Литвинов И.П., Пикалов В.С. |
| - 8. | Проведение торжественно-мемориального мероприятия на мемориале «Вечный огонь». Возложение цветов к памятнику А.Ф.Наумова. | 23.02.2019 10-00 | Попова Т.С., Воложинский М.О. (по согласованию), Ребров С.А., Литвинов И.П. |
|  | Организация участия учащихся средних общеобразовательных школ города Обнинска в торжественно-мемориальном мероприятии на мемориале «Вечный огонь». | 23.02.2019 10-00 | Волнистова Т.В., руководители средних общеобразовательных школ |

Приложение 2

к постановлению  Администрации города Обнинска

от 21.02.2019 № 256-п

Программа  мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества

Управление общего образования Администрации города.

23 января – 23 февраля Месячник патриотического воспитания.

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д.126.

20 февраля, 18-00 Городской торжественный вечер. Вход по пригласительным билетам.

Городской клуб ветеранов, пр. Маркса, д.56.

21 февраля, 18-00 Праздничный концерт. Вход свободный.

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15.

21 февраля, 18-00 Праздничный вечер. В программе: концертное отделение с участием творческих коллективов ДК ФЭИ; танцевальное отделение под музыку духового оркестра под управлением П. Дронова. Вход свободный.

24 февраля, 16-00 Концерт Международных и Всероссийских конкурсов народного коллектива ансамбля «Вива» и гостей вечера. Билеты продаются.

Детская школа искусств №1, ул. Жукова, д.8.

22 февраля, 18-00 Концерт. Вход свободный.

Детская школа искусств №2, ул. Энгельса, д.22.

22 февраля, 18-00 Концерт «Музыкальные династии». Вход свободный.

Мемориал «Вечный огонь», ул. Мира.

23 февраля, 10-00 Возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь».

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128.

23 февраля, 12-00  Экскурсия по выставке «Песок и кровь. Франсиско Гойя и Пабло Пикассо».

Городской парк, пр.Ленина.

23 февраля, 12-00 Тематический концерт «Жизнь во славу Отечества».

24 февраля, 13-00 «Зарядка со звездой». Зарядку проводит сотрудник ОМВД России по г.Обнинску, капитан внутренней службы, член сборной УМВД России по Калужской области по мини-футболу Евгений Гуров.

Центральная детская библиотека, ул. Энгельса, д.14.

15-24 февраля «Святое дело – Родине служить» - книжная выставка-просмотр, информационные пятиминутки.

18 февраля, 14-00 «Святое дело – Родине служить» - книжная выставка-просмотр.

18 февраля «На страже мира и добра» - книжная выставка.

23 февраля «На страже России стоим» - книжная выставка.

Центральная библиотека, ул. Энгельса, д.14.

25 февраля, 17-30 Литературное объединение «Сонет» Защитники Отечества и дома своего: им посвящается!

Городская детская библиотека №3, ул. Любого, д.6.

21 февраля «Солдатом быть – Родине служить!» - книжная выставка.

Городская детская библиотека №4, пр. Ленина, д.74.

19 февраля, 14-00 «Защитники Отечества. Генерал Наумов». Обзор с презентацией для 4-6 классов.

Городская детская библиотека №6, ул. Гагарина, д.53.

16 февраля, 14-00 «Если мы мальчишки, то мы богатыри». Конкурс для 4-5 классов