- Приложение № 1 к постановлению Администрации  города от 25.01.2019 г.   № 87-п

- ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска"

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Городское строительство» |
| 3. Участники муниципальной программы | МКУ «Городское строительство» |
| 4.Цели муниципальной программы | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры. Повышение надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения города. Предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения города. Обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства. |
| 5.Задачи муниципальной программы | Строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной способности. Расширение и реконструкция городских очистных сооружений. Реализация полномочий муниципального образования «Город Обнинск» в сфере обеспечения потребителей качественными и доступными коммунальными услугами как существующих, так и перспективных потребителей. Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51. Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково. |
| 6.Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 7.Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - протяженность проложенного коллектора. - наличие разработанной программы |
| 8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 - 2022 годы первый этап – 2015- 2019 годы второй этап – 2020- 2022 годы |
| 9.Объемы финансирования муниципальной программы | тыс. руб. 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; Всего; Всего. Феде-ральный бюджет; 48935,4; 42243,3; 40337,2; 32200,0; 28349,2; 41825,6; 41825,6; 54114,0; 329830,3; 329830,3. Област-ной бюджет; 0; 0; 17597,8; 14466,7; 18790,8; 18791,2; 18791,2; 0; 88437,7; 88437,7. Местный бюджет; 34606,0; 26183,0; 12520,0; 2500,0; 14357,0; 3030,9; 3030,9; 69515,0; 165742,8; 165742,8. Итого:; 83541,4; 68426,3; 70455,0; 49166,7; 61497,0; 63647,7; 63647,7; 123629,0; 584010,8; 584010,8. |

- Приложение № 2 к постановлению

Администрации города  от 25.01.2019  № 87-п

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

«Инженерная инфраструктура - это система жизнеобеспечения города.

Основная задача развития инфраструктуры города - создание общих условий жизнедеятельности населения и функционирования производства.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения муниципального образования "Город Обнинск" является высокая степень износа канализационных сетей. Около 87,5% сетей водоотведения построены более 20 лет назад и имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности в городе.

Существующий магистральный коллектор Ду 1000 мм, проложенный в 60-х годах, полностью изношен. Кроме того, его сечение не позволяет осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся микрорайонов города.

Модернизация трубопроводов (прокладка труб с применением пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и условия для развития нового жилищного строительства. Для решения этой проблемы в 2007 году был разработан проект "Строительство городского магистрального хозфекального коллектора" (от КНС мкрн. 51 через ул. Белкинскую, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений), получивший положительную оценку Главгосэкспертизы в 2008 году. Сметная стоимость проекта в ценах 4-го кв. 2007 года - 1432352 тыс. рублей. Принятое в проекте строительство самотечного коллектора ведется подземно, с глубиной заложения проектируемого коллектора от 3,3 до 10,55 метра, общая протяженность магистрального самотечного коллектора - 6200 м. Сооружение напорной канализации производится открытым способом. Протяженность напорной канализации - 2237,57 м.

Метод микротоннелирования обеспечивает производство работ без вскрытия поверхности, не нарушает движение транспорта, не причиняет неудобств горожанам, не требует водопонижения, не нарушает благоустройства городской территории, обеспечивает экологическую безопасность в зоне строительства. Замена изношенных участков канализационного коллектора позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.

Проект предусматривает реконструкцию всей системы отведения хозфекальных стоков г. Обнинска, а именно:

- строительство нового магистрального самотечного коллектора из железобетонных труб повышенной прочности с внутренней футеровкой полиэтиленом высокого давления. Срок службы таких труб составляет не менее 60 лет.

Реализация проекта строительства хозфекального коллектора осуществляется с 2008 года за счет средств межбюджетного трансферта, передаваемого бюджету МО "Город Обнинск", на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации.

Из-за высокой стоимости проекта и в связи с недостаточным и непостоянным выделением объема финансирования проект осуществляется поэтапно. Освоение (вместе с проектными работами) денежных средств с 2007 года по 2013 год составило 370787 тыс. руб. Предполагаемый объем освоения в 2014 году - 54114 тыс. руб.

С 2008 года по 2014 год велось строительство нового хозфекального коллектора Ду 1200 - 1500 мм от К50 до К40-1.

Проложено 1462 м нового коллектора методом бестраншейной прокладки.

Выполнены следующие работы:

- смонтировано 6 камер;

- переоборудовано 4 камеры в смотровые колодцы;

- выполнена врезка нового коллектора в камере К50 в действующие канализационные очистные сооружения;

- произведено переключение действующего коллектора во вновь построенный в камере К40.

Завершаются работы 1-го этапа строительства выводом существующего коллектора из эксплуатации без демонтажа труб. Существующие на трассе коллектора канализационные колодцы от К50 до К40-1, используемые в дальнейшем при эксплуатации, переобустраиваются. Производится подключение мкрн. 7, мкрн. 8 и мкрн. 9 города к вновь проложенному коллектору.

На втором и третьем этапах строительства хозфекального коллектора необходимо:

- смонтировать 4738 м бетонных труб;

- построить 50 смотровых камер и колодцев, отвечающих современным требованиям эксплуатации с антикоррозийным внутренним покрытием, устойчивым к агрессивным средам;

- взамен существующей КНС 51 мкр. построить новую КНС;

- строительство трубопроводов для подключений всех попутных абонентов;

- вывод существующего физически изношенного коллектора из эксплуатации.

В настоящее время ведется интенсивная застройка жилого района «Заовражье».  Поступающие хозфекальные стоки с данного района, проходят через канализационно-насосную станцию (КНС) 51 мкр. Существующая (КНС мкр. 51) введена в эксплуатацию в 1971 году, её техническое состояние и производительность не позволяют подключать к городской системе водоотведения дополнительные нагрузки.

В рамках проекта «Строительство городского магистрального хозфекального коллектора (от КНС мкр. 51 ул. Белкинскую, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений»,  предусмотрено строительство новой КНС-51 взамен существующей с прокладкой напорного коллектора открытым способом через ул. Белкинская, пр. Маркса до перекрестка пр. Маркса и ул. Энгельса.

Реализация проекта  «Строительство  напорного  хозфекального  коллектора и КНС-51» позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города.

Очистные сооружения города были введены в эксплуатацию в 1970 году, их производительность составляет около 60 тыс. куб. м/сут. Очистка сбрасываемых сточных вод в р. Протву выполняется по устаревшим технологиям, что отрицательно сказывается на экологии окружающей среды, кроме того, существующая производительность городских очистных сооружений не позволяет обеспечить перспективное развитие жилищного и гражданского строительства в городе.

Проект "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска" предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых зданий и сооружений.

Расширение и реконструкция очистных сооружений позволят увеличить пропускную способность с 60 куб. м/сут. до 80 тыс. куб. м/сут. с глубокой очисткой стоков, удалением биогенных элементов, обеззараживанием воды перед выпуском, обработку и обеззараживание осадка, обеспечить перспективное развитие города.

Проект переходящий, его реализация ведется с 2008 года. Финансирование проекта осуществляется из различных источников: за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, субсидии из областного бюджета, средств местного бюджета, а также внебюджетных источников (заемный кредит). С начала строительства освоено средств - 936562,475 тыс. рублей.

Сданы в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка и аэробный стабилизатор, высоковольтная линия электропередачи.

В соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2012 N 1060-п выделены три этапа работ по реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска. Корректировка":

1 этап - новая линия с новым оборудованием, наружное электроснабжение, АСУ ТП и пусконаладка новой линии;

2 этап - цех механической очистки;

3 этап - реконструкция старой линии, АСУ ТП старой линии, пусконаладка комплекса очистных сооружений.

Выполнены работы по строительству биореактора, производственного корпуса с денитрофикаторами, реагентным помещением и помещением воздуходувки, а также блока емкостей с насосной станцией и третичных отстойников. Построена РП и КТП с прокладкой электрических кабелей от ГПП-1, проведены пусконаладочные работы.

В соответствии с постановлением Администрации города от 26.12.2014 N 2502-п сохранность и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Обнинска. Корректировка", возложены на МП "Водоканал".

Система водоотведения города предполагает не только отведение и очистку хозфекальных стоков, но и  дождевых стоков.

Ливневая канализация (дождевая канализация) – одна из важнейших составляющих инженерной инфраструктуры города. Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом. Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами. Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов на склонах.

Проектируемые очистные сооружения ливневых стоков обеспечат прием и очистку дождевых стоков, поступающих с городских территорий восточной части микрорайона 45, 38, 46,  территорию зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятия, расположенные в северной части промышленной зоны «Мишково».

Реализация проекта «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково» позволит принимать и очищать стоки с городских территорий и предотвратить загрязнение неочищенными сточными водами, сбрасываемыми в реку Дырочная.».

Приложение № 3

к постановлению Администрации города от 25.01.2019 № 87-п

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

«Реализация программы происходит в два этапа: с 2015 по 2019 годы, с 2020 по 2022 годы включительно, что обусловлено проектом строительства коллектора.

Первый этап программы (являясь вторым этапом строительства по проекту) будет реализовываться с 2015 по 2019 годы.

В состав данного этапа программы строительства самотечного канализационного коллектора (ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь) входит магистральный самотечный коллектор из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм протяженностью по проекту 1054,0 м.

В соответствии с технологией прокладки коллектора необходимо начинать проходку со стартового котлована и завершать в приемном котловане с переобустройством приемных и рабочих колодцев в смотровые с последующим переключением (врезкой) выполненного участка коллектора в действующий и последующим его выводом. Строительные котлованы предназначены для запуска (ведение проходки с одновременной укладкой труб). В дальнейшем строительные котлованы переобустраиваются в смотровые камеры.

- В 2015 - 2017 годах

Необходимо выполнить  следующие работы по строительству коллектора:

- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 TB с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с полиэтиленовым чехлом;

- сооружение строительного котлована К37;

- сооружение смотровых колодцев К39, К36;

- переобустройство смотровых камер К38, К36-1;

- переобустройство смотровых колодцев К39;

- попутное подключение;

В 2015 году  - завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую линию с современным оборудованием, автоматизированной системой управления технологическими процессами, выполнить благоустройство.

- В 2018 - 2019 годах

По строительству коллектора:

- Проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 ТВ с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с полиэтиленовым чехлом;

- сооружение строительных котлованов К34, К32, К31;

- сооружение и переобустройство смотрового колодца К33;

- переобустройство смотровых камер К34, К32, К31;

- попутное переключение.

Выполнить вывод существующего коллектора из эксплуатации без демонтажа труб от колодца К40-1 до К32 из эксплуатации, предусматривающий:

- выполнение врезки (переключение) существующего коллектора во вновь построенный в колодцах К34 - КК55, КК56 - КК57 и К32.

- вывод из эксплуатации существующего участка коллектора;

- вывод из эксплуатации канализационных колодцев;

- тампонирование участка коллектора.

- В 2019 - 2021 годах

Запроектировать и построить КНС-51 мкр. и  напорную канализацию длиной 2237,57 м в две стальные нити из труб Ду 500 мм. Трасса напорной канализации прокладывается по ул. Белкинской до камеры самотечного коллектора на перекрестке пр. Маркса с ул. Энгельса.

Запроектировать и построить очистные сооружения ливневых стоков, которые обеспечат прием и очистку дождевых стоков, поступающих с городских территорий восточной части микрорайона 45, 38, 46,  территорию зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятия, расположенные в северной части промышленной зоны «Мишково».

- В 2020 - 2022 годах

Второй этап программы (являясь третьим этапом строительства по проекту) будет реализовываться с 2020 по 2022 годы.

В состав данного этапа строительства самотечного канализационного коллектора от колодца К32 до К24 (ул. Красных Зорь от ул. Жолио-Кюри до ул. Мира) входит магистральный самотечный коллектор из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм протяженностью по проекту 1115,7 м.

- Устройство стартового котлована в камере К31 для запуска проходческого щита;

- устройство приемного котлована камеры К27 для приема и демонтажа проходческого щита;

- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 ТВ с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с полиэтиленовым чехлом;

- устройство смотровой камеры;

- переобустройство котлованов в смотровые камеры;

- строительство самотечного коллектора от камеры К27 до камеры К23;

- вывод существующего коллектора на участке 2-го этапа от колодца К32 до К24 из эксплуатации без демонтажа труб с переключениями во вновь построенный коллектор.».