Приложение 4

к постановлению Администрации города

от 25.06.2025 №1587-п

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 69-летию образования города Обнинска.

- Мероприятия по подготовке проведения праздника.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»: - Губернатору Калужской области; - Председателю Законодательного собрания Калужской области; - Главному Федеральному инспектору по Калужской области; - главам городов-побратимов | Вичканов Р.А. | 11.07.2025 |
|  | Подготовка списка приглашённых на церемонию «Человек года» | Кошелева Н.Г. (по согласованию) Милюков И.В. | 11.07.2025 |
|  | Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам | Милюков И.В. | 18.07.2025 |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Журавлёва Е.Е. Чучелова О.Л. | 11.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля художников «IX пленэр-фест на Морозовской даче» | Фалеева И.Н. Кащеева А.А. | 12-19.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение (по отдельному плану) международного АРТ-фестиваля «Город Первых» (ул. Циолковского) | Петросов Т.Г. (по согласованию) Яхтина М.А. | 13-20.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение Праздника Старого города | Касабринова И.В. | 20.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2024». Подготовка сценария | Фалеева И.Н. Милюков И.В. Хачатрян Р.А. | 24.07.2025 11.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение праздника «Обнинск читающий» | Фалеева И.Н. Юсупова А.С. | 25.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение: - Вечера, посвящённого Дню ВМФ; - Митинга, посвящённого Дню ВМФ. Приобретение корзин (2 шт.) для возложения | Фалеева И.Н. Пироженко С.А. (по согласованию) Пахомова И.В. Касабринова И.В., Заеленков Д.Н. Ребров С.А. | 25.07.2025 27.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино: - Межрегионального фестиваля «Город мастеров»; - Выставок: «Керамика на траве», «Художники города Обнинска»; - городского семейного интерактивного праздника «Обнинск – всегда первый!»; - фестиваля диксилендов «Диксидэй-2025» | Фалеева И.Н. Корнилова Е.И. Давыдова Ж.В. Пахомова И.В. Мова Н.Г. Касабринова И.В. | 25-27. 07.2025 |
|  | Подготовка и проведение молодёжного рок-фестиваля. Подготовка программы фестиваля | Фалеева И.Н. Касабринова И.В. | 26.07.2025 11.07.2025 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в городском парке | Давыдова Ж.В. Волкова Е.М. | 26-27.07.2025 |
|  | Организация благодарственного молебна | Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) | 26.07.2025 |

- Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

| № п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение в порядок территории города | Асташкина К.М. Фёдоров Д.В. | 26.07.2025 |
|  | Уборка территории: - в местах проведения мероприятий до и после праздника (городской парк, парк усадьбы Белкино); - в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон» | Асташкина К.М. Фёдоров Д.В. Давыдова Ж.В. | 25-27.07.2025 |
|  | Благоустройство и праздничное оформление города | Асташкина К.М. Мельникова А.Д. Фёдоров Д.В. | 26.07.2025 |
|  | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам: - парковая зона ДК ФЭИ (пр. Ленина, д.15), - парк усадьбы Белкино | Касабринова И.В. Давыдова Ж.В. Корнилова Е.И. Пахомова И.В. | 25-27.07.2025 |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Куренкова Е.В. | 25.07.2025 |
|  | Организация торговли продуктами питания (вода, мороженое, выпечка и др.); работы точек фудкорта в парке усадьбы Белкино | Давыдова Ж.В. Куренкова Е.В. | 25.07.2025 |
|  | Установка биотуалетов в парке усадьбы Белкино | Давыдова Ж.В. Пахомова И.В. | 25-27.07.2025 |

- Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного движения | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) | 25-27.07.2025 |
|  | Сопровождение колонны военнослужащих УЦ ВМФ машинами ДПС по пути следования от ул. Осипенко до памятника первопроходцам атомного подводного флота (ул.Курчатова) | Кулигин А.В. (по согласованию) Бочинин К.Ю. (по согласованию) | 27.07.2025 9-30 – 10-00 |
|  | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий | Курдяев С.М. (по согласованию) | 25-27.07.2025 |