Приложение

к постановлению Администрации города

от 01.11.2012 № 2260-п

Ведомственная целевая программа

«Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг.»

г. Обнинск

2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

«Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг.»

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация города Обнинска |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы (далее ВЦП) | «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг.» |
| Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП | Отдел культуры Администрации города Обнинска |
| Цели ВЦП | - Создание условий для сохранения традиций существующих в муниципальной системе художественного образования детей. - Удовлетворение потребностей жителей Обнинска в художественно-эстетическом образовании, воспитании и развитии детей и юношества их профессиональном самоопределении, в организации содержательного досуга. |
| Задачи ВЦП | - Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации способностей талантливых и одарённых детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств. - Расширение участия ДШИ в развитии социо-культурного пространства города. - Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного художественного образования детей. |
| Сроки реализации ВЦП | 2012 – 2014 годы |
| Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП | Индикаторы; Единица измерения; Значение индикатора. 2012; 2013; 2014. - Количество учащихся ДШИ; человек; 2 070; 2 090; 2 110. - Стоимость содержания одного обучающегося; руб.; 2 685; 2 933; 3 235. - Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней; человек; 350; 370; 390. - Количество творческих коллективов ДШИ.; единица; 20; 21; 21. - Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ССУЗы и ВУЗы в сфере культуры и искусства; человек; 14; 17; 19. - Количество проведённых концертов, выставок; единица; 160; 175; 190. - Количество сайтов ДШИ; единица; -; 2; 3. - Количество педа; огов ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации. человек; 24 (в/б); 25 24-в/б 1-б; 41 24-в/б 17-б. - Количество выделенных грантов главы Администрации «Педагогическая надежда».; единица; -; 3; 3. |
| Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП (тыс. руб.) | 2012 год - 68 189,721 2013 год - 83 205,000 2014 год – 89 524,587 Всего: 240 919,308 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЦП

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские школы искусств выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления.

В Обнинске сложилась система художественно образования, которая представляет собой сеть из трёх бюджетных образовательных учреждений культуры, в которых обучаются 1 996 детей:

- 2 детские музыкальные школы;

- детская художественная школа.

В детских школах искусств преподают 149 педагогов, из которых 93 имеют высшую квалификационную категорию преподавателя, 5 Заслуженных работников культуры РФ, 1 Заслуженный работник культуры Калужской области, 2 преподавателя удостоены Почётного знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

| Наименование учреждения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДШИ №1 | 946 | 865 | 1013 | 760 |
| ДШИ №2 | 769 | 746 | 764 | 759 |
| ДШИ №3 | 423 | 428 | 496 | 491 |
| Итого: | 2 138 | 2 039 | 2 273 | 2 010 |

В настоящее время образовательная деятельность МБОУ ДОД «ДШИ» осуществляется по следующим приоритетным направлениям:

- музыкальное искусство;

- изобразительное искусство;

- эстрадно-джазовое искусство;

- хоровое искусство;

- сольное пение;

- общее эстетическое воспитание.

В 2011 году стоимость обучения одного ребёнка в ДШИ составляла 2 057 рублей в месяц. Практически все затраты на обучение детей в ДШИ покрывает городской бюджет. Затраты бюджета в 2011 году на обеспечение деятельности ДШИ составили 84 600 тыс. рублей.

Образовательная и социо-культурная деятельность школ оказывает большое влияние на формирование культурной среды Обнинска. Концертная, лекционная  и выставочная деятельность школ искусств является неотъемлемой частью культурной жизни города. Все концерты проводятся для жителей города бесплатно, наиболее значимые анонсируются через СМИ. Ежегодно проводится активная рекламная компания по привлечению в школы учащихся.

Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровня. Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого ребёнка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения. Образовательные программы реализуются с целью выявления одарённых детей, создания условий для их музыкально-художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения художественной направленности.

Учащиеся ДШИ №1, ДШИ №2, ДШИ №3 успешно представляли город Обнинск на областных, всероссийских и международных конкурсах.

Впервые, в марте 2011 года на базе МБОУ ДОД «ДШИ №1» г.Обнинска прошёл I городской открытый детский фестиваль-конкурс исполнителей на классической гитаре. В фестивале-конкурсе приняли участие 64 человека из ДШИ Обнинска, Калуги,  Малоярославца, Юхнова, Ермолино, Кремёнок, Москвы и Наро-Фоминска, что говорит об актуальности проведения такого мероприятия. Учитывая востребованность такого фестиваля-конкурса и выход его за рамки городского мероприятия, отдел культуры выступил с инициативой придать фестивалю статус областного. Становление данного фестиваля-конкурса как областного, безусловно, повысит его значимость, позволит привлечь к участию большее количество желающих, вывести в отдельный областной конкурс детей-исполнителей на классической гитаре, создаст условия для мотивации в повышении уровня исполнительского мастерства участников фестивалей-конкурсов.

В целях поощрения детей  учащихся МБОУ ДОД - победителей конкурсов, выставок, олимпиад различных уровней в канун нового года проходит торжественное мероприятие «Вручение новогодних подарков главы Администрации города одарённым детям». В рамках мероприятия ребята имеют возможность показать свои творческие выступления, высказать пожелания и рассказать о дальнейших планах.

Стипендиатами городской стипендии «Одарённые дети» в 2011 году стали учащиеся: ДШИ №1 Исаева Маргарита; ДШИ №2 Зваёздочкина Даша, Оводова Людмила. Лаура Хамзатова – учащаяся ДШИ №2 удостоена премии Правительства Калужской области «Надежда».

Высокие достижения наших учащихся на конкурсах различных уровней говорят о высоком качестве дополнительного образования детей в Обнинске, высоком профессиональном уровне преподавательского состава и благоприятных условия для эстетического воспитания и образования детей.

Несмотря на стабильный контингент учащихся и преподавателей, высокие результаты обучения, в сфере дополнительного музыкально-художественного образования г.Обнинска наметился ряд проблем, решить которые призвана данная программа. Основные проблемы ДШИ Обнинска определены комплексом негативных факторов, влияющих на организационно-содержательные условия и качество образовательной деятельности:

- здания ДШИ №1, ДШИ №2 требуют значительных капитальных вложений для сохранения безопасности их деятельности;

- необходимость реконструкции концертных залов ДШИ №1, ДШИ №2;

- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса в части оснащения ДШИ компьютерной техникой, парком музыкальных инструментов и специальным оборудованием;

- недостаточное внедрение информационных и коммуникативных технологий в сферу практической деятельности ДШИ;

- серьезное отставание средней заработной платы работников ДШИ от среднего уровня таковой в других сферах, приводящее к недостатку квалифицированных кадров, сохранению тенденции старения кадров (средний возраст педагогов ДШИ 52 года);

- недостаток финансовых средств, ограничивающий масштаб и объём жизненно-важных для муниципальной системы художественного образования связей и контактов от регионального до международного уровня.

Для устранения негативных факторов необходимо использовать программно-целевой подход. Программа позволит скоординировать мероприятия финансового, организационного и образовательного характера и обеспечить развитие муниципальной системы художественного образования как предпрофессионального образования в области искусства.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА

В Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Активная законотворческая деятельность в системе образования на федеральном уровне определила необходимость внесения соответствующих изменений в задачи, планируемые результаты и показатели эффективности развития системы художественного образования детей на муниципальном уровне. Основной вектор деятельности муниципальных уровней власти в сфере художественного образования  - создание условий для сохранения и развития сети муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры в муниципальном образовании «Город Обнинск» на основе существующих традиций, образовательных инноваций и с учётом потребности города в воспроизводстве и развитии творческого капитала.

Разработчиком ВЦП определены следующие цели Программы:

1.	Создание условий для сохранения традиций существующих в муниципальной системе художественного образования детей.

2.	Удовлетворение потребностей жителей Обнинска в художественно-эстетическом образовании, воспитании и развитии детей и юношества их профессиональном самоопределении, в организации содержательного досуга.

Для их достижения исполнителям программы предстоит решить  следующие задачи:

1.	Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации способностей талантливых и одарённых детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств.

2.	Расширение участия ДШИ в развитии социо-культурного пространства города.

3.	Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного художественного образования детей.

Сфера деятельности программы охватывает комплекс мероприятий, направленных на достижение основных целей дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, а именно: создания условий для сохранения традиций,  существующих в муниципальной системе художественного образования детей; удовлетворение потребностей жителей Обнинска в художественно-эстетическом образовании, воспитании и развитии детей и юношества их профессиональном самоопределении, в организации содержательного досуга.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |  |  | Показатели результативности деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации способностей талантливых и одарённых детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств. | В течение периода реализации ВЦП |  |  |  | Целевой индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | человек | 2 070 | 2 090 | 2 110 |
|  |  |  |  |  | Целевой индикатор 2 Стоимость содержания одного обучающегося | руб. | 2 685 | 2 933 | 3 235 |
|  |  |  |  |  | Целевой индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного статуса | человек | 350 | 370 | 390 |
|  |  |  |  |  | Целевой индикатор 4 Количество творческих коллективов | единица | 20 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  | Целевой индикатор 5 Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ССУЗы и ВУЗы по профилю | человек | 14 | 17 | 19 |
| 1.1 Создание условий для развития и реализации творческого потенциала учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Организация участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках разного статуса |  |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства |  | 63 068,560 | 77 800,000 | 78 045,477 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сохранение и развитие материально-технической базы ДШИ в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонтные работы, в том числе: - косметический ремонт помещений; - замена окон; - ремонт кровли; -ремонт отопительной системы; - ремонт входной группы; - ремонт фасада; - ремонт потолков; - устройство тамбуров на запасных выходах |  | 1 390,000 | 2 400,000 | 3 000,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Приобретения, в том числе: -музыкальных инструментов; - концертных костюмов для творческих коллективов; - аудио, видео аппаратуры, цифровых учебных пособий, программных продуктов; - компьютерного оборудования; - мебели; - комплектование библиотеки. |  | 100,000 | 0 | 3 800,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Обеспечение эксплуатации и безопасности зданий |  | 3 631,161 | 2 915,000 | 3 869,110 |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1 |  | 68 189,721 | 83 115,000 | 89 014,587 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Расширение участия ДШИ в развитии социо-культурного пространства | В течение периода реализации ЦП |  |  |  | Целевой индикатор 6 Количество проведённых концертов, выставок | единица | 160 | 175 | 190 |
|  |  |  |  |  | Целевой индикатор 7 Количество сайтов | единица | - | 2 | 3 |
| 2.1 Создание, поддержка и развитие сайтов ДШИ. |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 Издание информационно-справочной продукции о деятельности ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Издание «Золотого буклета «Форум юных дарований» лауреатов, призёров и стипендиатов. |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Издание каталога детских работ лауреатов ДШИ №3 |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного художественного образования детей. | В течение периода реализации ЦП |  |  |  | Целевой индикатор 8 Количество педагогов ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 24 (в/б) | 25 24-в/б 1-б | 41 24-в/б 17-б |
|  |  |  |  |  | Целевой индикатор 9 Количество выделенных грантов главы Администрации «Педагогическая надежда» | единица | - | 3 | 3 |
| 3.1 Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров |  |  |  | 310,000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Присуждение грантов главы Администрации города Обнинска «Во славу Обнинска» лучшим педагогам ДШИ за подготовку лауреатов и призёров высокого уровня, инновационную, проектную и методическую деятельность | 2013-2014 |  | 90,000 | 90,000 |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 3 |  |  | 90,000 | 400,000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (тыс. руб.) | 240 919,308 | 68 189,721 | 83 205,000 | 89 524,587 |  |  |  |  |  |

- IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Управление Программой и общая координация программных мероприятий осуществляются отделом культуры Администрации города Обнинска.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник отдела культуры города Обнинска. В его обязанности входят:

- координация деятельности исполнителей и реализация мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, а также объемов финансирования.

Контроль за достижением установленных значений целевых индикаторов осуществляется в соответствии с постановлением Росстата от 11.07.2005 №43, на основании формы №1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств».

Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с руководителями учреждений культуры, иными уполномоченными лицами и органами.

Отдел культуры города Обнинска совместно с руководителями подведомственных учреждений обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Обнинск" средств, их учет и финансовую отчетность.

Отдел культуры Администрации города Обнинска ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, направляет информацию о ходе реализации Программы в Управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3»;

- муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия».

Исполнители мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы;

- ежегодно в срок до 1 февраля следующего года за отчетным годом предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы начальнику отдела культуры Администрации города Обнинска.

Учреждения формирует заявки по финансированию конкретных мероприятий Программы и представляют их в МКУ «Централизованная бухгалтерия», которое контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Обнинск" средств, их учет и финансовую отчетность.

| Источники финансирования | Объемы субсидий (тыс. руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Бюджет муниципального образования "Город Обнинск" | 68 189,721 | 83 205,000 | 89 524,587 | 240 919,308 |

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Обнинск" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Обнинского Городского Собрания  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с недостаточным выделением бюджетных средств в рамках финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования мероприятий Программы уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в Программу.

- V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования "Город Обнинск" в части создания условий для организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Основной целью учреждений дополнительного образования является создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей, для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую  и культурную жизнь общества.

Реализация данной цели достигается повышением уровня удовлетворения населения в образовании через развитие системы учреждений дополнительного образования городского округа и увеличения количества занимающихся в них. Инвестиции в развитие муниципальной системы дополнительного образования не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на позитивное социокультурное развитие населения г.Обнинска.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям отдела культуры Администрации города Обнинска.

Сроки реализации Программы – 2012-2014 гг.; далее предполагается дальнейшее развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Конечными результатами Программы станут:

- сохранение сети ДШИ и выполнение муниципальных заданий по сохранности контингента;

- увеличение количества учащихся, участвующих в выставках, фестивалях, конкурсах различного уровня;

- сохранение любительских творческих коллективов;

- повышение охвата жителей города культурно-просветительскими мероприятиями;

- повышение квалификации руководящих и педагогических кадров;

- сохранение и развитие материально-технической базы ДШИ.

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств из бюджета муниципального образования "Город Обнинск" будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий.